## Tabelle1
Kategorie | Unterkategorie | Zuständige(r) | Geschätzte Dauer alt | gebrauchte Dauer alt | neue Schätzung | Beschreibung
Sound | Soundtracks | Leon Palluch | 20 | 12.3 | 15 | Recherche und testen von Programmen zum Erstellen von Musik Mindestens 4 akkustisch klingende Songs (ua. Klavier, Schlagwerk, Bass, Blechblasinstrument) Songs sollen ohne Probleme in einem Loop abspielbar sein (Ende passt zum Anfang) Kurze Start- und Ende-Songs von z.B. 4 Takten beim Start des Levels bzw. nach Absolvieren des Levels
| Sonstiges | Leon Palluch | 3 | 2 | 3 | Sounds für Bewegung, Springen, bestimmte Blöcke, ect. Möglicherweise verschiedene Sounds je nach Thema des Levels Wird laufend bei Bedarf erledigt, voraussichtlich aus einer Public Domain Sammlung
Grafik | Statische Objekte | Leon Palluch | 20 | 17.5 | 20 | Pixel-Art für Back-, Middle- und Foreground Blöcke Nicht blockförmige Assets wie Vegetation für den Fore- und Background Voraussichtlich 16x16 Pixel große Bilder Animationen für besondere Blöcke Assets für Blöcke, die am Rand liegen (für flüssige Überlappungen von gleichen nebeneinander liegenden Blöcken)
| Charakter Animationen | Leon Palluch | 8 | 13.4 | 5 | Animationen für Bewegung, Springen, Idle, etc Recherche bezüglich Programmen zur Erleichterung von Pixel-Art-Animationen Anlernen des Animierens allgemein
| Entity Animationen | Leon Palluch | 0 | 0 | 20 | Abhängig vom Verhalten der Entities
Game Design | Brainstorming für Game-Mechanics | Leon Palluch | 7 | 3.7 | 5 | Ausarbeiten von Ideen für spezielle Blöcke und andere Game-Mechanics Ausarbeiten der Implementierung (Nicht die Implementierung selbst) Absprache mit der Gruppe
| Level Design | Leon Palluch | 10 | 5.7 | 10 | Gegen Ende des Projekts Erstellen von Leveln mithilfe des Level Editors Verschiedene Game-Mechaincs werden auf kreative Art und Weise kombiniert, um für Abwechslung zu sorgen
| Testen | Leon Palluch | 7 |  |  | Levels testen (kommt man bis zum Ende bzw. sind sie schaffbar?) Absprache mit der Gruppe bezüglich gefundener Bugs (Kombinationen von verschiedenen Game-Mechanics können zu unerwarteten Bugs führen)
Programmierung Engine | Rendering | Kajetan Hammerle | 8 | 6 |  | Basis Engine zum Rendern von Bildern an beliebigen Stellen im Grafik-Window Berechnen des sichtbaren Bereiches Berücksichtigung von Kamera-Offsets und Größe des Fensters Text-Rendering, je nach Größe des Fensters
| Collission Detection | Kajetan Hammerle | 10 | 14 |  | Erkennen von Kollisionen von Entities mit anderen Entities oder Blöcken Mathematische Grundlagen (lineare Interpolation) Bewegen der Entities im erlaubten, berechneten Rahmen Aufrufen von Funktionen bei entsprechenden Kollisionen (Grundlage für viele Blöcke)
| Level-Save-Format | Kajetan Hammerle | 1 | 1 |  | Definieren eines Formates, wie Levels abgespeichert werden sollen (lesbares Text-File)
| Levels einlesen | Kajetan Hammerle | 2 | 2 |  | Einlesen der Levels aus den festgelegten Level-Dateien.
| Savegame-Format | Kajetan Hammerle | 1 | 0 |  | Definieren eines Formates, wie Savegames abgespeichert werden sollen (lesbares Text-File)
| Savegame einlesen | Kajetan Hammerle | 2 | 0 |  | Einlesen des Savegames, dass z.B. geschaffte Levels speichert (lesbares Text-File)
| Blöcke | Kajetan Hammerle | 15 | 3 |  | Implementierung von verschiedenen Blöcken Der Großteil ist nur grafischer Natur Blöcke mit spezieller Funktion z.B. Trampoline
| Input-Handler | Kajetan Hammerle | 3 | 2 |  | Einlesen, der durch den Spieler gedrückten Tasten Interface, dass an den restlichen Code übergeben wird (z.B. an den steuerbaren Hero)
| Testen | Kajetan Hammerle | 5 | 2 |  | Testen des programmierten Codes (erste Überprüfung auf Bugs)
| Level-Auswahl | Kajetan Hammerle | 1 | 0 |  | Levels folgen automatisch aufeinander oder Interface zum Auswählen des gewünschten Levels
| Entities | Kajetan Hammerle | 10 | 1 |  | Umfasst alle Objekte, die sich in der Welt bewegen In diesem Projekt voraussichtlich nur der Hero selbst Animationen je nach Zustand abspielen
| Game-Logic | Kajetan Hammerle | 12 | 1 |  | Allgemeine Logik des Spieles wie z.B. Schwerkraft, Reibung mit Blöcken, Game-Over, Level-Ende, unsw.
Programmierung Level-Editor | Graphische Oberfläche | Stefan Twerdy | 10 |  |  | Graphische Oberfläche des Level-Editors Durch Klicken des Benutzers auf ein Gridsystem wird die Welt gemalt
| Funktionen | Stefan Twerdy | 20 |  |  | Funktionen des Leveleditors, wie z.B. der On-Click-Event des Grid-Systems
| Leveldatei erstellen | Stefan Twerdy | 5 |  |  | Erstellung der Datei, die das Level darstellt Lesen, Schreiben
| Fehlererkennung | Stefan Twerdy | 5 |  |  | Nicht registrierte eingelesene IDs von Blöcken erhalten einen Fallback- / Standard-Block
| Blockerkennung | Stefan Twerdy | 15 |  |  | Selbe Blöcke, die nebeneinander liegen, rendern flüssig zu ihrer Umgebung (Vermeidung von unnötigen Rändern)
| Recherche | Stefan Twerdy | 5 |  |  | Recherche zur Wahl der Programmiersprache und der zugehörigen Programmierumgebung
| Einarbeiten | Stefan Twerdy | 5 |  |  | Einarbeiten in die verwendete Programmiersprache (insbesondere zum Thema GUI)
Projekt- management | Erstellen von Statusberichten | Kajetan Hammerle, Leon Palluch, Stefan Twerdy | 10 | 15.1 | 15 | Erstellen von wöchentlichen Statusberichten bezüglich des Fortschrittes Übergabe an den Betreuer des Projektes
| Präsentationen | Kajetan Hammerle, Leon Palluch, Stefan Twerdy | 5 |  |  | Erstellen der beiden Präsentationen zum Projekt Vorbereitung der Präsentationen
| Zeitaufzeichnung | Kajetan Hammerle, Leon Palluch, Stefan Twerdy | 2 |  |  | Festhalten der Zeit, die am Projekt gearbeitet wurde
| Arbeitspakete | Kajetan Hammerle, Leon Palluch, Stefan Twerdy | 3 |  |  | Erstellung von diesem Dokument
|  |  |  | 69.7 | 93